## 성과평가 및 코칭 피드백 양식
항 목 | 세부내용 : 캠퍼스 내 건축 시설물 개선 및 확충 (시설관리기획팀)
자기평가 (대상자) | 사전 합의 성과목표와 실제 달성한 성과의 차이 (Gap) | □ 사전합의 성과목표: 시설 개선 목표 6건 달성 ○ 정상 이행 및 달성 성과: 6건 중 5건 개선 완료 - 생활관B동 택배실 직통 도어 설치 - 게스트하우스 복도 점검구 개선 - 게스트하우스 샤워실 내 세탁실 조성 - 주차장 안내표지판 확충 - 장애인 편의시설 개선공사 1차년도 개선 ○ 계획 대비 지연 건(Gap): O-Street 공간 개선 - 당초 목표: 3분기 O-Street 공간 개선을 위한 설계, 4분기 O-Street 공사 착공 - 현황: 사업예산 확보를 위한 추경안 이사회 의결 대기 중
| 실제 달성 성과 | ○ 당초 목표한 시설 개선 사업 6건 중 5건은 계획된 일정하에 정상 완료 - 1분기: 생활관B동 택배실 도어 설치, 게스트하우스 점검구 개선 - 2분기: 게스트하우스 샤워실 내 세탁실 조성, 주차장 안내표지판 확충 - 3분기: 1차년도 장애인 편의시설 개선공사
| 성과 차이(Gap) | ○ 당초 목표한 시설 개선 사업 중 중요도가 높은 O-Street 공간 개선 일정 지연 중 - 당초 목표: 3분기 O-Street 공간 개선을 위한 설계, 4분기 O-Street 공사 착공 - 현황 · 사업예산 확보를 위한 추경안 이사회 의결 대기 중 · 이사회 의결 및 예산 확보시 기본구상 및 설계 용역 추진 예정 · 기본구상 및 설계 용역 소요 기간(약4개월) 고려 시 공사는 2027년 상반기 진행 가능
| 원인평가 | ○ O-Street 사업을 위한 추경예산 확보가 3분기까지 이뤄지지 않아 설계 용역 미추진 ○ 경제청과의 협의 과정에서 용역사업의 과업내용이 조정됨 (기본구상, 타당상조사, 설계로 확대) ○ 조정된 과업 수행에 필요한 기간(약4개월) 고려 시 2026년 내 공사내용 확정 및 업체 선정 불가
| 평가내용 중 미흡한 내용 (전략, 과정,성과) | ○ 예산 확보를 위해 협의해야 하는 경제청 정책결정자와 필요성, 추진 방식에 대한 공감대 형성 미흡
| 개선과제 | ○ 현황 기준으로 사업추진 일정을 재검토 및 조정 ○ 시설 개선 추진 전 선행되어야하는 제반 여건 사전 정비 필요(O-Street 도장 보수 등)
| 보완 대책 | ○ 기본구상 및 설계용역 진행하며 사전 준비할 수 있는 사항은 최대한 준비 - O-Street 벽체 및 천장 보수를 통한 개선 공사 여건 정비 - O-Street 바닥 하지 보수 작업을 통한 개선 공사 여건 정비
리더의 코칭 |  | □ 총평: 6건 중 5건을 분기별 계획대로 완료해 기본 성과는 양호함. 다만 중요도가 가장 높은 O-Street 공간 개선이 지연되어 연간 목표 달성도는 83%(5/6건)에 그침. ○ 잘한 점 - 1~3분기 5건(택배실 도어, 점검구, 세탁실, 안내표지판, 장애인 편의시설 1차년도)을 일정 내 완료함 ○ 아쉬운 점 - 지연의 근본 원인은 추경예산 미확보이며, 그 이면에는 경제청 정책결정자와 사업 필요성·추진 방식에 대한 공감대 형성이 늦어진 데 있음 - 용역 과업이 확대(기본구상·타당성조사·설계)되어 약 4개월이 필요하므로 공사는 2027년 상반기로 이월됨 ○ 코칭 - 이사회 의결 시점을 기준으로 일정을 재수립하고, 의결이 늦어질 경우의 대안 일정도 함께 마련할 것 - 경제청 정책결정자에게는 필요성·추진 방식을 1장으로 정리해 조기에 협의하고, 공감대 확보 결과를 보고할 것 - 벽체·천장·바닥 보수 등 선행 여건 정비는 의결 전에 착수해 착공 지연을 최소화할 것