## 성과평가 및 코칭 피드백 양식
항 목 | 세부내용 :시설관리기획 팀
자기평가 (대상자) | 사전 합의 성과목표와 실제 달성한 성과의 차이 (Gap) | ∙ 사전 합의 성과목표: 노후기계설비 5차년도 교체사업 추진 및 준공, 게스트하우스 냉방분리 운영, 지원센터 FCU 제어 개선을 위한 솔레노이드 밸브 400개 이상 설치 ∙ 솔레노이드 밸브 420개 설치 및 준공검사를 완료하여 정량 목표를 초과 달성 완료. ∙ 게스트하우스 냉방분리 운영방안도 확정. ∙ 노후기계설비 교체사업은 착공을 완료하고 공사를 진행 중이며, 10월 중 공정률 50% 이상 달성 및 12월 초 준공검사를 목표로 추진 중.
| 실제 달성 성과 | ∙ 노후기계설비 교체사업: 5차년도 실시설계 및 결과 보고 완료, 공사 착공 완료 및 준공 일정에 따른 공사 추진 ∙ 게스트하우스 냉방분리 운영: 시공비와 운전비 등을 종합적으로 고려하여 터보냉동기 중심의 운영방안을 확정하고, 2027년부터 적용 예정 ∙ FCU 제어 및 결로방지 개선: 솔레노이드 밸브 420개 설치 및 3분기 준공검사·비용지출 완료 ∙ 에너지 절감 기반 마련: 솔레노이드 밸브 설치를 통한 FCU 제어 개선, 결로방지 및 게스트하우스 냉방 운영방식 개선 추진
| 성과 차이(Gap) | ∙ 솔레노이드 밸브 설치 목표는 초과 달성하였으나, 설비 개선에 따른 에너지 절감 및 결로방지 효과에 대한 지속적인 확인이 필요함. ∙ 노후기계설비 교체사업은 현재 공사 진행 중으로, 잔여 공정의 적기 이행과 시공 품질 확보를 통해 계획된 준공 일정을 준수할 필요가 있음. ∙ 게스트하우스 냉방분리 운영방안은 확정하였으나, 2027년 실제 운영 이후 냉방환경 개선 및 이용자 만족도 등 운영성과를 확인할 필요가 있음.
| 원인평가 | ∙ 기 달성 성과: 솔레노이드 밸브는 사전 규격 검토 및 설치 대상 확정을 통해 목표 수량을 초과 달성하였으며, 게스트하우스 냉방분리 운영방안은 시공비와 운전비를 종합적으로 고려하여 확정함. ∙ 4분기 추진사항: 노후기계설비 5차년도 교체사업은 착공 후 공사가 진행 중이며, 12월 초 준공검사를 목표로 추진하고 있음. 잔여 공정의 차질 없는 이행과 시공 품질 확보가 최종 목표 달성의 주요 요인임. 또한 게스트하우스 냉방분리는 2027년부터 적용할 예정으로, 실제 운영 이후 냉방환경 개선 여부와 이용자 만족도 등을 확인할 필요가 있음.
| 평가내용 중 미흡한 내용 (전략, 과정,성과) | ∙ 전략: 설비 개선에 따른 에너지 절감 효과를 직접적으로 측정하는 데 한계가 있으므로, 설비 운영 효율 개선 여부와 게스트하우스 이용자 만족도 등을 활용한 성과 확인 방안을 마련하고 이를 중장기 개선계획에 반영하는 체계의 보완이 필요함. ∙ 과정: 5차년도 교체 공사의 잔여 공정과 준공 일정을 지속적으로 점검하고, 공정별 추진 현황 및 시공 품질을 체계적으로 관리할 필요가 있음. ∙ 성과: 솔레노이드 밸브 설치 목표는 초과 달성하였으나, 건물 및 설비별 에너지 사용량을 분리 측정하기 어려워 개별 설비 개선에 따른 에너지 절감 효과를 확인하는 데 한계가 있음. 이에 따라 게스트하우스 냉방분리 운영에 따른 이용자 만족도 및 냉방환경 개선 여부 등을 중심으로 운영성과를 확인할 필요가 있음.
| 개선과제 | ∙ 설비 운영 효율 및 이용자 만족도 등을 활용한 성과 확인 체계 마련 ∙ 노후기계설비 교체 공사의 공정 및 시공 품질관리 강화 ∙ 게스트하우스 냉방분리 운영에 따른 냉방환경 개선 및 이용자 만족도 향상 여부 확인
| 보완 대책 | ∙ 게스트하우스 냉방분리 운영 이후 이용자 만족도 조사 및 냉방환경 개선 여부를 확인하고, 관련 민원 발생 현황 등을 함께 검토하여 향후 설비 운영방식 개선에 활용 ∙ 정기적인 공정회의 및 현장점검을 통해 공사 진행 상황과 잔여 공정을 점검하고, 준공검사 및 시공 품질관리가 계획대로 이루어질 수 있도록 관리 ∙ 설비 개선에 따른 운영성과 확인 결과를 향후 유사 사업의 추진계획 및 중장기 노후기계설비 개선계획에 반영
리더의 코칭 |  | ∙ 총평: 솔레노이드 밸브 420개 설치(목표 400개 이상, 105%)와 게스트하우스 냉방분리 운영방안 확정으로 정량·정성 목표를 대부분 달성함. 남은 과제는 노후기계설비 5차년도 교체사업의 12월 초 준공과 개선 효과의 확인 체계 마련임. ∙ 잘한 점: 사전 규격 검토로 밸브를 목표 이상 설치하고 3분기에 준공검사·비용지출을 마무리함. 냉방분리 방안은 시공비와 운전비를 함께 따져 확정함. ∙ 아쉬운 점: 건물·설비별 에너지 사용량을 분리 측정하기 어려워 절감 효과를 수치로 입증하지 못함. 노후기계설비 교체사업은 공사 중이어서 준공 일정 준수가 확정되지 않음. ∙ 코칭 - 10월 중 공정률 50% 달성 여부를 먼저 확인하고, 미달 시 만회 계획을 즉시 수립하여 12월 초 준공검사 일정을 지킬 것 - 에너지 절감 대신 측정 가능한 지표(이용자 만족도, 민원 건수, 결로 발생 건수)로 효과를 확인하고, 2027년 운영 전에 기준값을 확보할 것 - 확인 결과는 중장기 노후기계설비 개선계획에 반영할 것